**ИНВЕСТИЦИЯ ДАСТУРИ**

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 23 декабрдаги ПҚ 2697-сонли қарорига асосан 2017 йил Инвестиция дастурига “Тошрангметзавод” АЖ бўйича 2та лойиҳа киритилган. Булар қуйидагилар.

1. **Бронза ва латундан маҳсулотларни ишлаб чиқарилишини ташкил этиш (асос ПҚ-2533)**

Лойиҳанинг қуввати 400 тн. Лойиҳанинг қиймати 7 млн доллар.

Лойиҳани фойдаланишга топшириш муддати – 2017-2019 йиллар Ўз-ўзини қоплаш 4 йил.

Қарор бўйича 2017 йилда 1,8 млн. доллар маблағлар жалб қилинади (привлечение).

**Хозирги кунга қадар амалга оширилган ишлар.**

Корхона бўйича буйруқ чиқарилди. Ишчи комиссия тузилди. Ижроси юзасидан чора-тадбирлар тасдиқланди. Тармоқ жадвали Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланди *(№06/1-334 от 20.06.16й.)*. Лойиҳани амалга оширилишини жаддалаштириш бўйича комплекс чоралар ишлаб чиқилди ва Комплекс раҳбари томонидан тасдиқланди *(06/1-334 от 12.08.16й.)*.

Бизнес режа ишлаб чиқилди.

Ишчи хужжатни (рабочий проект) ишлаб чиқиш бўйича лойиха ташкилоти *(НПЦ "Сейсмостойкое строительство" (№120 от 02.11.16г.)* билан шартнома тузилган ва февраль ойида тасдиқланди.

Ускуналарни етказиб берувчи аниқланди (танлов асосида) ва шартнома тузилди (PKD COMMUNICATIONS LLP (Великобритания).

Молиялаштирилиш 2017 йил март ойида очилди (Ипак йўли банки – 1,8 млн.долл.).

20 минг доллар маблағлар ўзлаштирилди (100%).

**Йил оҳиригача амалга ошириладиган ишлар.**

Асосий ускуналарни тайёрлаш, олиб келиш ва ўрнатиш 2017 йил 30 ноябргача.

Лойиҳа 2018 йил апрель ойигача фойдаланишга топширилади. Натижада 2018 йилда Маҳаллийлаштириш дастури бўйича 200 тонна (5,1 млрд сўм) маҳсулот ишлаб чиқарилади ва 60 тн (200 минг доллар) экспорт қилинади. 7 та янги иш ўринлари яратилади.

2017 йилга мўлжалланган маблағлар тўлиқ ўзлаштирилади.

**II. Кальцийланган қўрғошин қотишмалар ва гелевий аккумулаторларни ишлаб чиқарилишини ташкил этиш лойиҳаси (асос ПҚ-2533 Илова №3)**

Лойиҳанинг қуввати 1000 тн кальцийланган қўрғошин қотишмалари ва 100 минг дона гелевий аккумуляторлар. Лойиҳанинг қиймати 6,5 млн доллар.

Лойиҳани фойдаланишга топшириш муддати – 2018-2019 йиллар Ўз-ўзини қоплаш 4 йил.

Қарор бўйича 2017 йилда 0,2 млн. доллар маблағлар жалб қилинади (привлечение).

**Хозирги кунга қадар амалга оширилган ишлар.**

Корхона бўйича буйруқ чиқарилди. Ишчи комиссия тузилди. Ижроси юзасидан чора-тадбирлар тасдиқланди. Тармоқ жадвали Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланди *(№06/1-334 от 20.06.16й.)*.

Лойиҳани амалга оширилишини жаддалаштириш бўйича комплекс чоралар ишлаб чиқилди ва Комплекс раҳбари томонидан тасдиқланди *(06/1-334 от 12.08.16й.)*.

Бизнес режа ишлаб чиқилди.

Ишчи хужжатни (рабочий проект) ишлаб чиқиш бўйича лойиха ташкилоти *(НПЦ "Сейсмостойкое строительство" (№120 от 02.11.16г.)* билан шартнома тузилган ва апрель ойида тасдиқланади.

Ускуналарни етказиб берувчи аниқланди (танлов асосида) ва шартнома тузилди (“Юникор” компанияси (Жанубий Корея). Ваколатли банклар билан лойиҳани молиялаштириш юзасидан музокаралар олиб борилмоқда.

Корхонанинг ўз маблағлари ҳисобидан 20 минг долларлик маблағ ўзлаштирилди (100%).

**2017 йилда амалга ошириладиган ишлар.**

Молиялаштирилишни 2017 йил июль ойигача очиш.

Асосий ускуналарни тайёрлаш, олиб келиш ва ўрнатиш 2018 йил 30 майгача.

Лойиҳа 2018 йил август ойигача фойдаланишга топширилади. Натижада 2018 йилда 300 тонна (1,5 млрд.сўм) кальцийланган қўрғошин қотишмалари ва 20 минг дона (7,1 млрд.сўм) гелевий аккумуляторлар ишлаб чиқарилади ва 1 минг дона (100 минг доллар) аккумулятор экспорт қилинади. 15 та янги иш ўринлари яратилади.

2017 йилга мўлжалланган маблағлар тўлиқ ўзлаштирилади.

Шунингдек, Сизнинг 2016 йил 22 декабрдаги 2692- сонли Қарорингизга асосан 2017-2020 йилларда жами маънавий ва жисмонан эскирган 13 ускуналар алмаштирилади ва 1таси модернизация қилинади*.*

Жумладан;

2017 йилда – 4та ускуна алмаштирилади (тўртинчи кварталда).

2018 йилда – 1 та ускуна алмаштирилади

2019 йилда – 5 та ускуна алмаштирилади

2020 йилда – 3та ускуна алмаштирилади ва 1таси модернизация қилинади.

Бу мақсадларга 2 млн 193 минг доллар пул маблағлари ишлатилиши кўзда тутилмоқда, шундан корхонанинг ўз маблағлари 658 минг доллар (30%) ва банк кредитлари 1 млн.537 минг доллар (70%).

Эски ускуналарни алмаштириш ва модернизациялаш ҳисобига 2020 йилга келиб иқисодий самарадорлик 270 минг долларни (810 млн.сўм) ташкил этади.

Йилига 410 минг квт/соат ёки 74 млн.сўмлик электроэнергия ҳамда 929 минг куб метр ёки 210 млн.сўмлик табиий газ иқтисод қилиниши режалаштирилмоқда.